CHRONOGRAMME DU PROJET

Plateforme de Gestion des Tickets d'Intervention et de Planification des Techniciens — Durée : 3 mois (12 semaines)

## 1. Répartition des phases

| Phase | Tâches principales | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 : Analyse & spécifications | Étude de l'existant, recueil des besoins, rédaction du cahier des charges, choix technique | Semaines 1-2 | Cahier des charges validé |
| Phase 2 : Conception | Modélisation (MCD, MLD), conception de la base de données MySQL, maquettes d'interface (wireframes) | Semaines 3-4 | Schéma de base de données, maquettes |
| Phase 3 : Développement — Sprint 1 | Authentification, gestion des utilisateurs, gestion des tickets (création, suivi, statuts) | Semaines 5-7 | Module tickets fonctionnel |
| Phase 4 : Développement — Sprint 2 | Planification des techniciens, calendrier/planning, affectation des interventions | Semaines 8-9 | Module planification fonctionnel |
| Phase 5 : Développement — Sprint 3 | Tableau de bord, statistiques, notifications, exports | Semaine 10 | Module reporting fonctionnel |
| Phase 6 : Tests & corrections | Tests fonctionnels, correction des anomalies, tests utilisateurs | Semaine 11 | Application testée et stabilisée |
| Phase 7 : Déploiement & documentation | Mise en place sur environnement final, rédaction du manuel utilisateur | Semaine 12 | Application déployée, documentation |

## 2. Vue Gantt (par semaine)

| Activité | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse & spécifications | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conception (MCD/MLD, maquettes) |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dév. Sprint 1 — Tickets |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Dév. Sprint 2 — Planification |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Dév. Sprint 3 — Reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Tests & corrections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| Déploiement & documentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| Rédaction du mémoire |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Légende : ■ = semaine(s) d'activité pour la phase concernée. La rédaction du mémoire se déroule en parallèle du développement, à partir de la semaine 4.